## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2022年9月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 至本月推进情况 | 备注
1 | X231线凤岗镇铁路桥拆除重建工程 | X231凤岗镇铁路桥 （0.2公里） | 已完成3跨共36片箱梁架设，继续开展路基施工、箱梁预制。
2 | 振安路升级改造工程 | 13.072公里 | 进行非涉铁段的排水管涵施工。