## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | X232北岸小桥等24座桥梁修复工程 | 涉及2021年度预算金额 | 800.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，基本能积极配合有关部门开展自评审核工作，但补充资料还不完整齐全。
2、自评结果应用情况：建议进一步加强项目监督，加强自评结果应用。
3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(800.00)万元，调整后预算金额(800.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(764.20)万元，年初预算执行率为(95.50)%,调整后预算执行率为(95.50)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目单位提供的资料，该项目主要对丁屋桥等26座桥梁维修加固设计，对上部、下部结构存在的裂缝、破损、露筋等病害进行灌浆、修补、除锈防锈，并作相应加固补强。桥梁于2020年9月已全部通过验收，2021年计划完成结算和相关费用支付，实际完成了结算和95.5%的费用支付。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据项目单位提供的资料，该项目已完工、验收合格并交付使用，从满意度调查资料及建设前后图片看，施工完成后，桥梁整体面貌得到良好改善，群众出行更加便利与安全，整体效果良好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、做好桥梁对日常管养，持续发挥桥梁的作用。 2、提高自评工作质量，按要求填写完整准确相关信息，如自评得分表的三级指标，及时提供完善的佐证资料，特别是满意度调查资料和效果佐证资料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日