## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | X231线凤岗铁路桥拆除重建工程 | 涉及2021年度预算金额 | 2600.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，基本能积极配合有关部门开展自评审核工作，但补充资料还不完整齐全。
2、自评结果应用情况：建议进一步加强项目监督，加强自评结果应用。
3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2600.00)万元，调整后预算金额(1965.00)万元，预算调整率为(24.40)%，实际支出金额(1963.80)万元，年初预算执行率为(75.50)%,调整后预算执行率为(99.90)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目单位提供的资料，该项目2021年计划进行开工建设，计划完成投资额3000万元工程量。实际完成投资额1963万元工程量。项目尚未完工和验收，项目完成不够及时。主要原因是项目为涉铁项目，项目1月完成招标后开展铁路手续办理，但直到2021年7月才完成铁路手续办理正式开展施工，导致年投资进度较计划滞后。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 该项目内容是对X231线凤岗铁路桥进行拆除重建，达到优化路网结构，方便群众出行等目的，但该项目正在施工中，尚未完工和交付使用，最终效果尚未能体现出来。从项目单位提供的资料看，该项目施工过程没有产生重大不良影响。预测整体效果良好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、做好监督管理工作，加快工程建设进度。 2、提高自评工作质量，按要求填写完整准确相关信息，如基础信息表和自评得分表的三级指标，及时提供完善的佐证资料。 3、提高绩效目标设置质量，根据项目目标提炼效果目标，并根据效果目标设定若干个效果指标，并提供相关佐证资料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日