## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | “十三五”迎国评普通国省干线公路路况提升整治工程 | 涉及2021年度预算金额 | 1200.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，基本能积极配合有关部门开展自评审核工作，但补充资料还不完整齐全。
2、自评结果应用情况：上一年未作自评抽查，无自评结果应用情况，建议进一步加强项目监督建成，加强自评结果应用。
3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1200.00)万元，调整后预算金额(2082.00)万元，预算调整率为(73.50)%，实际支出金额(2079.40)万元，年初预算执行率为(173.00)%,调整后预算执行率为(99.90)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目单位提供的资料，该项目已于2020年全部完成验收，2021年工作主要是完成结算及缺陷责任期验收并支付。实际上完成结算及缺陷责任期验收并支付。但预算调整率过大，反映预算编制不够准确。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 该项目主要为迎接“十三五”国评，对三条普通国道病害较多、结构较差的路段，作局部病害处理和连续病害处理，从项目单位提供的资料看，工程按时完工，整体效果良好，对提升道路品质，改善人们出现环境产生了一定积极影响。但没有充分的佐证资料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现绩效自评“一票否决”情况，该项目预算调整率73.5%过高，不评定为优良等级。
加强预算绩效管理的建议 | 1、做好道路的管养与维护。 2、提高自评工作质量，按要求填写完整准确相关信息，如基础信息表和自评得分表的三级指标，及时提供完善的佐证资料，特别是满意度调查资料和效果佐证资料。 3、提高绩效目标设置质量，根据项目目标提炼效果目标，并根据效果目标设定若干个效果指标，并提供相关佐证资料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日