## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 非经营性资产维修维护费 | 涉及2021年度预算金额 | 519.40万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评结果应用有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：已按有关规定进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(519.40)万元，调整后预算金额(519.40)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(519.40)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，2021年安排非经营性资产维修维护费519.4万元，统筹用于：1、桥头公路养护所大楼与副楼间遮雨棚修缮工程9.5万元；2、路政养护综合楼中空楼顶修缮工程5.17万元；3、2020年维修项目尾款和应急修缮工程53.68万元；4、雨污分流项目450.98万，其中：公路事务中心11.5万、应急中心24.62万、养护所230.44万、路政所26.55万、出租物业157.87万。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，维修维护工作基本完成，有利于保障保持安全，舒适的工作环境。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位内部管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日