## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 桥梁、隧道检测及养护费 | 涉及2021年度预算金额 | 8249.05万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料已及时，但绩效基础信息表填写不够完整。
2、自评结果应用情况：预算单位已根据上一年绩效自评发现的问题，提出了相关的整改措施。
3、绩效信息公开情况：经核查，预算单位已按要求将绩效信息进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(8821.26)万元，调整后预算金额(8249.05)万元，预算调整率为(-6.49)%，实际支出金额(8231.48)万元，年初预算执行率为(93.31)%,调整后预算执行率为(99.79)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据绩效报告表显示，产出目标的具体完成情况如下： （1）数量指标。检查桥隧数量预期计划≥300座，实际完成624座；公路养护维修主要工程量预期计划维修50座次，实际完成53座次。 （2）质量指标。验收合格率预期计划为100%，实际完成100%。 （3）时效指标。完工率预期计划≥80%，实际完工率100%；维修及时率预期计划≥90%，实际完成100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据绩效报告表显示，效益目标的具体完成情况如下： （1）社会、经济、生态效益指标。公路技术状况指数MQI预期计划为80%以上，实际完成85.77%；四、五类桥及A类隧道比例预期计划为≤0.5%，实际完成0.47%；安全生产事故发生率预期计划为0，实际完成0。 （2）可持续影响指标。桥隧服务水平预期计划完成情况为“良好”，实际完成情况为“良好”。 （3）满意度指标。有效投诉次数（次）预期计划≤100，实际有效投诉次数为68次。 存在问题：（1）单位提供的佐证资料未能准确反映公路技术状况指数MQI、四、五类桥和A类隧道比例和安全生产事故发生率的完成情况（2）没有对受益目标人群开展问卷调查，未能充分反映居民对项目实施的满意程度。（3）可持续影响指标“桥隧服务水平”的指标值表述过于模糊，没有细化量化，难以衡量项目实施对于提高桥隧服务水平的完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.加强绩效自评管理工作，在项目实施过程中注意收集和整理有关绩效信息和佐证材料，按要求规范填写自评资料的绩效信息和有关数据，以便基于事实，客观公正评价项目实际实施效益。 2.建议主管单位对受益人群开展相关的问卷调查，及时归纳总结受益群体的建议和意见，进一步改善社会效益。 3.经查阅项目自评资料发现，有个别子项目进行了回收统筹调剂，建议项目主管部门对项目的合理性、可行性重新论证，进一步优化项目实施方案，科学和合理安排项目的预算支出内容，避免预算调整率过大。 4.建议预算单位在编制年度绩效目标时尽可能用定量指标衡量预计的产出和结果，强化绩效目标的可衡量性，为绩效监控和绩效评价实施提供充分的依据。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日