## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 国省道养护维修经费 | 涉及2021年度预算金额 | 6973.88万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料已及时报送，但部分自评资料填写不规范。
2、自评结果应用情况：自评结果应用有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：经核查，预算单位已按要求将绩效信息进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(9053.88)万元，调整后预算金额(6973.88)万元，预算调整率为(-22.97)%，实际支出金额(6973.01)万元，年初预算执行率为(77.02)%,调整后预算执行率为(99.99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据绩效报告表显示，产出目标的具体完成情况如下： （1）数量指标。公路养护维修主要工程量预期计划为408.058km，实际完成408.058km。 （2）质量指标。验收合格率预期计划100%，实际完成100%。 （3）时效指标。完工率预期计划≥90%，实际完工率≥90%；维修及时率预期计划≥90%，实际完成≥90%。 资金情况说明：据预算单位反馈的信息，该项目市财政资金预算调整率过大的原因是，2021年我市收到省对地方公路养护等补助2080万元，相应调减市财政资金，2080万元当年已全部支出。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据绩效报告表显示，效益目标的具体完成情况如下： （1）社会、经济、生态效益指标。公路技术状况指数MQI预期计划≥85%，实际完成≥89%；优良路率预期计划≥90%，实际完成≥90% （2）可持续影响指标。根据绩效报告表显示，可持续影响指标预期计划完成情况为“良好”，实际完成情况为“良好”。 （3）满意度指标。受访人群满意度预期计划≥95%，实际完成≥96%；有效投诉次数（次）≤50，实际完成≤50次。 存在问题：单位提供的佐证资料未能准确反映效益指标及服务对象满意度指标的完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议预算单位提升对绩效自评审核工作的重视程度，在项目实施过程中应注意收集和整理与评价指标体系相关的佐证资料，并且按要求规范填写绩效基础信息表的内容。 2.主管单位在设置绩效指标时，应结合国家政策和财政支出合理确定中长期规划和年度工作计划，尽可能用定量指标衡量预计的产出和结果，增强绩效目标的明确性。建议把可持续影响指标调整为“对建设发展促进情况”，根据受益居民问卷调查评分。 3.建议主管单位进一步加强对项目的监管工作，定期开展工作进度和工作质量检查，对项目实施存在的问题及时做出整改。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日