## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 涉及2021年度预算金额 | 0.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，基本能积极配合有关部门开展自评审核工作，但补充资料还不完整齐全。
2、自评结果应用情况：建议进一步加强项目监督，加强自评结果应用。
3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(19000.00)万元，调整后预算金额(14563.00)万元，预算调整率为(-23.40)%，实际支出金额(11915.00)万元，年初预算执行率为(62.70)%,调整后预算执行率为(81.80)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目单位提供的资料，该项目2021年计划1-2标完成结算审核，3-6标计划完工，把桥梁、隧道完成，和部分路段铺设沥青路面等。实际只完成部分任务，如第三标段和第五标段因变更而未能全部完成，因电力迁改影响未能完成设计费和拆迁补偿费支付等。预算调整过大，反映预算编制不够准确。资金情况说明：本项目市级财政年初预算19000万元，其中市财政预算4500万元，政府债券14500万元，年中预算调整后为14563万元，其中市财政预算为63万元，政府债券14500万元。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据项目单位提供的资料，该项目尚未全部完工，也没有整体验收。目前已有部分工程完成交工验收和移交使用。但没有提供相应的佐证资料证明，结合施工前后照片等资料，预测该项目实施产生一定社会效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、优化预算编制，充分估算项目进展及能资金支付条件是否成就，提高资金使用效率。 2、加强工程督促，尽快完成变更及迁改工作，推动项目尽快完成验收和结算工作。 2、提高自评工作质量，按要求填写完整准确相关信息，如自评得分表的三级指标，及时提供完善的佐证资料，特别是满意度调查资料和效果佐证资料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日