## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市直管城市道路养护维修经费 | 涉及2021年度预算金额 | 9515.96万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料已及时报，绩效基础信息表填写不够完整。
2、自评结果应用情况：预算单位已根据上一年绩效自评发现的问题，提出了相关的整改措施。
3、绩效信息公开情况：单位已在官网公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(10006.37)万元，调整后预算金额(9515.96)万元，预算调整率为(-4.90)%，实际支出金额(9515.96)万元，年初预算执行率为(95.10)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据该项目的项目自评基础信息表内容，项目实现产出目标，具体如下: （1）本项目2021年度计划路面养护面积为107,466平方米，实际完成191,951平方米；标线修补面积预期计划为73,689平方米，实际完成111,412平方米。 （2）验收合格率预期计划为100%，实际完成100%；工程量核算准确率预期计划为100%，实际完成100%。 （3）完工率预期计划≥95%,实际完成100%。 预算调整的情况说明：据预算单位说明，虎门镇2021年未能完成滨海大道工程验收，不满足移交条件，未能接养滨海大道，因此市公路事务中心调整了预算。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据该项目的项目自评基础信息表内容，项目实现预期效益目标，具体如下: （1）社会、经济、生态效益方面。设置了“文明施工”指标，考察养护作业是否文明施工，实际完成情况为“100%” （2）可持续影响方面，预期计划安全生产事故发生次数为0次，实际发生0次。 （3）满意度指标。调查受益目标人群人数预期计划100人/年，实际完成100人/年；受访人群满意度预期计划为“良好”，实际完成情况为“良好”。 存在问题：（1）文明施工属于实施方案施工标准的内容，与项目实施的效益关联性不大。（2）未对受益人群开展满意度调查问卷，仅仅设置了“良好”作为指标值，难以衡量满意度的完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议加强绩效管理工作的意识，在项目实施过程中注意围绕绩效评价指标体系收集与整理项目的绩效信息和佐证资料，按要求规范填写自评资料的绩效信息和有关数据，以便基于事实，客观公正评价项目实际实施效益。 2.建议预算单位对受益人群开展相关的问卷调查，及时归纳总结受益群体的建议和意见，进一步改善社会效益。 3.针对个别维修工程工期较长的问题，建议单位在项目前期可研阶段，开展充分调研，了解同类项目或工程的建设工期，合理确定工期，同时提高设计工作深度，强化施工组织设计和管理工作，避免工程延期现象发生。 4.建议加强绩效管理意识，规范绩效目标设置，项目预期效益应从修复道路病害，保障公路行车安全畅通，促进经济发展等方面来反映。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日