## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 县乡道养护维修经费 | 涉及2021年度预算金额 | 14239.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料已及时报送,但绩效基础信息表填写不够完整。
2、自评结果应用情况：自评结果应用有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：单位已在官网公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(14239.00)万元，调整后预算金额(14239.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(14238.11)万元，年初预算执行率为(99.99)%,调整后预算执行率为(99.99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据该项目的项目自评基础信息表内容，项目实现产出目标，具体如下: （1）本项目2021年度计划路面维修面积为130000平方米，实际完成231846平方米；标线修补面积80000平方米，实际完成215522平方米。 （2）验收合格率预期计划为100%，实际完成100%；工公路巡查抽查路线数合格率预期计划为90%，实际完成95%。 （3）完工率预期计划≥90%,实际完成100%；应急维修及时率预期计划为90%，实际完成100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据该项目的项目自评基础信息表内容，项目实现预期效益目标，具体如下: （1）社会、经济、生态效益指标。公路技术状况指数MQI预期计划≥90,实际完成85.8；优良路率预期计划为86%，实际完成81.9% （2）可持续影响指标。运维管理制度建设（人）预期计划为9人，实际达成12人。 （3）满意度指标。受访人群满意度预期计划为≥90%，实际完成95%。 据预算单位说明，2021年开始市公路事务中心承接了镇街移交的74.758公里乡村道（已升级为县道公路），移交路段路况平整度差、病害较多，有些路段甚至需要进行大修工程，线路调整对县道整体路况影响较大。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.加强绩效管理工作的意识，在项目实施过程中注意围绕绩效评价指标体系收集与整理项目的绩效信息和佐证资料，按要求规范填写绩效基础信息表的有关数据和绩效信息，以便基于事实，客观公正评价项目实际实施效益。 2.建议加强项目前期的可行研究，对所有公道的路面平整度、病虫害情况等内容进行全面、深入的研究，坚持轻重缓急的原则提前做好项目前期工作，避免出现因项目前期工作深度不够影响建设项目效益发挥的现象。另外，严格履行项目审批制度，审批部门在审批项目之前，应委托有相应资质的咨询评估机构、组织专家和有关部门进行项目咨询评估，充分论证项目建设的必要性和可行性。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年09月30日