## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2023年11月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 至本月推进情况 | 备注
1 | X231线凤岗镇铁路桥拆除重建工程 | X231凤岗镇铁路桥 （0.8公里） | 已于5月4日通车，已完工验收，正编制结算送审资料。
2 | 振安路升级改造工程 | 13.072公里 | 已完成排水工程，正开展拓宽车道混凝土路面恢复、路缘石施工等。
3 | Ｘ239线谢常路及延长线 （Ｘ239谢岗段）升级改造工程 | 12.434公里 | 施工图审批、施工许可等手续已完成，继续进行旧路修复及排水施工。