## Page1
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市交通运输局
用款单位 |  | 东莞市公路事务中心
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2024
2024年预算金额(元) |  | 230000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
2018年 10月份第一、第二标段施工进场； 2019年 3月份第三、第四标段施工进场开工， 2020年计划1-2标完工，桥梁、隧道完成主体建设，部分路段铺设沥青路面等。 2021年12月完工，并完成1标、2标、4标、六标交工验收工作。 2022年 完成3标和5标交工验收工作。 2023年计划完成3标、5标和6标结算及支付工作，逐步开展环评、水土保持和安全性评价等专项验收工作。 2024年 计划完成第5标段结算审核及支付，完成环境评价和水土保持验
2024年度目标
2024年 计划完成第5标段结算审核及支付，完成环境评价和水土保持验
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 年度计划完成工程量或产值 |  | 计划完成第5标段结算审核及支付，完成环境评价和水土保持验收工作。 | 计划完成第5标段结算审核及支付，完成环境评价和水土保持验收工作。
|  |  | 建设规模 |  | 全长约17.089 公里，采用双向六车道一级公路、设计速度为80 公里/小时的技术标准建设。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、隧道工程、交通工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程等。 | 项目已于2021年完工
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  | 100%通过 | 通过各项验收工作
|  |  | 工程结算差异率 |  | ±3%以内 | ±3%以内
|  | 时效指标 | 按时完成情况 |  | 计划2024年办理结算 | 完成第五标结算审核
|  | 成本指标 | 预算执行率% |  | ≥95% | ≥95%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同结算争议率 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 安全责任事故 |  | 无 | 无
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养 |  | 完成移交手续 | 完成移交手续
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 有效投诉相关情况 |  | 无投诉或投诉问题全部整改落实 | 无投诉或投诉问题全部整改落实