## Page1
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | 市直管城市独柱墩桥梁加固项目
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市交通运输局
用款单位 |  | 东莞市公路事务中心
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2023 | 到期年度 | 2024
2024年预算金额(元) |  | 14496400
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
根据《广东省公路事务中心关于进一步巩固和加强普通公路独柱墩桥梁专项整治工作的通知》（粤公养函〔2019〕481号）、《广东省住房和城乡建设厅关于进一步加强我省城市桥梁安全管控的通知》等文件精神和要求，完成对抗倾覆验算中不满足规范要求的44座共89联独柱墩桥梁进行抗倾覆加固处理，提升桥梁结构抗倾覆稳定性，消除安全隐患，为道路安全出行提供可靠保障。
2024年度目标
完成本项目加固合同工程量的20%以上，完成新增墩柱盖梁加固方式的土建工程施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 |  | 本次加固一共 89 联（将左右幅分离桥的联数分别统计则共计 100 联）独柱墩桥梁，需加固的桥梁中共有 244 个独柱墩。 | 完成形象工程进度20%
|  | 质量指标 | 工作完成质量情况 |  | 工程质量检测合格 | 工程质量检测合格
|  | 时效指标 | 按时完成项目内容 |  | 2024年底前完成44座共89联独柱墩桥梁进行抗倾覆加固处理 | 2023年底前完成38%工程量
|  | 成本指标 | 项目预算 |  | 严格控制预算不超概算 | 严格控制预算不超概算
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 提高安全系数 |  | 提高桥梁抗倾覆系数 | 提高桥梁抗倾覆系数
|  | 生态效益 指标 | 符合环保要求 |  | 符合环评要求 | 符合环评要求
|  | 可持续影响指标 | 群众安全感 |  | 提高车辆驾驶员行车安全感 | 提高车辆驾驶员行车安全感
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 有效投诉相关情况 |  | 无有效投诉或投诉及时回复 | 无有效投诉或投诉及时回复