## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市公路事务中心
项目 名称 | S358线清溪段路面改造工程（清溪镇与惠州市交界至清溪镇交警路口段） |  |  | 中期市财政预算（万元） | 17679.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 41.60
总体目标 | 中期滚动目标（2015年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 2015年完成水泥混凝土路基、路面工程、排水工程。 计划2016年完成沥青摊铺工程、标志标线及中间防撞墙、路灯等工程。 计划2017年完成交工验收和工程结算。 计划2019年完成竣工结算支付工作。 计划2019年完成服务类结算支付工作。 |  |  |  | 计划2020年完成部分服务类的结算及支付工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成公路改造长度 | 11.9公里 | 数量指标（或建筑规模指标） | 本年度完成工程结算项目数量 | 完成服务类项目结算支付
|  | 质量指标 | 质量等级评定合格率 | 100% | 质量指标 | 工程结算误差率 | ±3%以内
|  |  | 工程结算差异率 | ±3%以内
|  | 时效指标（工期指标） | 完成工程竣工结算时间 | 2017年完成结算审核 | 时效指标（工期指标） | 完成工程结算期限 | 计划2020年完成服务类的结算支付
|  |  | 工程完工及时率 | 100%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | ≤17679万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
|  |  | 概算执行率 | ≤100%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 合同结算争议率 | 0 | 社会、经济、生态效益指标 | 合同结算争议率 | 0
|  |  | 项目建设对周围环境影响 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
|  |  | 资产移交及运维情况 | 良好 |  | 资产移交及运维情况 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实 | 服务对象满意度指标
[5 empty] | 受访人群满意度 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。