## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市公路事务中心
项目 名称 | X246茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 300.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 300.00
总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2022年） |  |  |  | 年度目标
| 组织参建单位完成围岭潭桥建设及整个项目交工验收并结算。计划于2020年7月完成竣工验收工作，2020年10月完成竣工结算工作，计划于2022年10月完成竣工财务决算工作。组织参建单位完成围岭潭桥建设及整个项目交工验收并结算。 |  |  |  | 组织参建单位完成围岭潭桥建设及整个项目交工验收并结算。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 桥梁维修数量 | 1座 | 数量指标（或建筑规模指标） | 桥梁维修数量 | 1座
|  | 质量指标 | 工程量核算准确率 | 100% | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格
[6 empty] | 结算准确率 | 大于90%
|  | 时效指标（工期指标） | 计划完工时间 | 100% | 时效指标（工期指标） | 计划完工时间 | 按时完工
|  |  | 工程结算 | 2020年10月 |  | 工程结算 | 2020年10月
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | 90% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | 90%
|  |  | 政府采购执行率 | 100% |  | 不超概算 | 不超概算
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 文明施工 | 是 | 社会、经济、生态效益指标 | 文明施工 | 是
|  |  | 安全生产事故 | 否 |  | 安全生产事故 | 否
|  | 可持续影响指标 | 对社会发展影响 | 良好 | 可持续影响指标 | 对社会发展影响 | 良好
|  |  | 对生态发展影响 | 无损害 |  | 对生态发展影响 | 无损害
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象人数 | 100 | 服务对象满意度指标 | 调查对象人数 | 100
|  |  | 调查对象满意度 | 100%
[5 empty] | 受访人群满意度 | 调查对象满意度 | 满意
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。