## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市公路事务中心
项目 名称 | 三条主干公路交通堵塞点改造工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 35714.66 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 10.50
总体目标 | 中期滚动目标（2011年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 2011年3月份开始分批开工建设； 2012年除10标路面标和11标路灯标需要路基标完成后才能施工，12月底4,6,7标主线跨线桥通，其他标段（1,2,3,4,6,7,8,9标）全面开工； 2013年8月底4,6,7标通过交工验收工作，8-12月1,2，3,9标主线跨线桥通车，其他标段加紧施工； 2014年9月底1,2,9标通过交工验收工作，1月8标主线跨线桥通车，4,6,7标完成结算工作； 2015年9月底3,8,10,11标段通过交工验收工作，4,6,7标完成竣工结算工作，1,2,9标完成结算工作； 2016年计划3,8,10,11标结算审查，1,2,9标完成竣工结算和征地拆迁等的结算工作。 2017年计划3,8,10,11标完成竣工结算的结算支付工作。 2018年计划把前期立项及服务类项目办理结算、支付等工作。 2019年计划把服务类项目办理结算、支付等工作。 2020年计划完成竣工财务决算的审批工作。 |  |  |  | 2020年主要计划完成竣工财务决算审批工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | G107莞长路段3处节点；S255东深路段2处节点；S357莞惠路段4处节点 | 数量指标（或建筑规模指标） | 本年度完成工程结算项目数量 | 完成竣工财务决算工作
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | 100%通过 | 质量指标 | 工程结算误差率 | ±3%以内
|  |  | 工程结算差异率 | ±3%以内
|  |  | 工程竣工财务决算完成情况 | 完成
|  | 时效指标（工期指标） | 工程完成时间 | 由2011年开始分批开工，至2015年6月全面完工。 | 时效指标（工期指标） | 完成工程结算期限 | 完成竣工财务竣工报告和审计报告支付
|  |  | 计划完成建设项目竣工 | 100%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | ≤71429.32万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
|  |  | 概算执行率 | ≤100%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 合同结算争议率 | 0 | 社会、经济、生态效益指标 | 合同结算争议率 | 0
|  |  | 重大事故量 | 0
|  |  | 项目建设对周围环境影响 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
|  |  | 资产移交及管养情况 | 良好 |  | 资产移交及运维情况 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实 | 服务对象满意度指标
[5 empty] | 受访人群满意度 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。