## Sheet1
2023年度市级财政支出绩效自评结果汇总表
部门（单位）：东莞市公路事务中心
序号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 | 财政抽查审核意见
1 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 市直管城市道路养护维修经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额8924.62万元，实际下达预算金额8924.62万元，实际支出金额8799.58万元，预算执行率98.6%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标，注意收集佐证资料，如标线修补面积、路面养护面积等3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，注意收集佐证资料，如管养措施到位情况、受访人群满意度等。4.加强预算绩效管理的建议：该项目每年度涉及多个维修项目，建议加强台账管理工作，整理汇总项目名称、项目实施范围和实施内容、采购方式及时间，中标单位、合同签订时间、项目实施进度、资金支付进度、验收情况（验收时间、验收结果）、履约考核等内容，方便项目实施管理和绩效管理。
2 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 县乡道养护维修经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额11317.79万元，实际下达预算金额10748.79万元，实际支出金额10669.18万元，预算执行率99.26%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标，注意收集路面维修面积、标线修补面积、标志修补数量、公路巡查抽查路线数、合格率佐证材料。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，注意收集管养措施到位情况等佐证材料。4.加强预算绩效管理的建议：根据《2022-2024年东莞市县道公路路面技术状况检测评定项目汇总报告（2023年度）》，东莞市县道路面技术状况PQI均值为85.59，评价为良等，优良路率为81.91%，中等路率为15.95%（优良中等路率为97.86%），次差路率为2.14%。建议结合检测评定结果，针对薄弱环节，加强养护维修工作。
3 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 桥梁、隧道检测及养护费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额8319.71万元，实际下达预算金额8319.71万元，实际支出金额7999.49万元，预算执行率96.15%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。注意收集公路养护维修主要工程量、检查桥隧数量等指标的佐证材料。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。注意收集管养措施到位情况、投诉情况等指标的佐证材料。 4.加强预算绩效管理的建议：除了引入第三方监理单位检查、监督和审核养护单位对城市桥梁经常性检查、定期检测、特殊检测及日常养护维修等各项工作，作为项目主管部门，也需要定期或不定期开展上述各项工作的履约检查工作，抽查养护单位各项检测和养护工作是否符合合同约定，提高桥隧养护工作质量。
4 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 国省道养护维修经费 | 优 | 优 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额11615.82万元，实际下达预算金额10310.82万元，实际支出金额9902.54万元，预算执行率 96.04%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：公路养护维修主要工程量、完工项目验收合格率、维修及时性、按时完工率均已完成。3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。通过项目实施，及时对国省道进行维修、养护，保证国省道公路技术状况达标，为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境。4.加强预算绩效管理的建议：该项目每年度涉及多个维修项目，建议加强台账管理工作，整理汇总项目名称、项目实施范围和实施内容、采购方式及时间，中标单位、合同签订时间、项目实施进度、资金支付进度、验收情况（验收时间、验收结果）、履约考核等内容，方便项目实施管理和绩效管理。
5 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金 | 优
6 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | S120线峡口大桥左幅修复工程 | 优
7 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | X232北岸小桥等24座桥梁修复工程 | 优
8 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | G107线江南大桥等6座通航桥梁防撞能力提升工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1116.6)万元，实际下达预算金额(923.13)万元，实际支出金额(837.6)万元，预算执行率(90.73)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：计划完5座桥梁防撞能力提升工程，实际上完成了4座。据预算单位解释，石碣大桥施工过程中发现，防撞墩钢管桩施工难度较大，施工进度较原计划慢。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，改善航道条件，保障桥梁安全。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
9 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | X237新民中桥等6座桥梁修复工程 | 优
10 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | X246茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程 | 优
11 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 省道256358受穗莞深城际轨道占道施工影响路段恢复工程 | 优
12 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 东莞市道路非现场执法点建设项目 | 优 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额3614.38万元，实际下达预算金额1500万元，实际支出金额884.40万元，预算执行率58.96%。2.产出方面：项目部分完成预期产出目标。具体情况：完成了23个点位173条车道的路面改造和设备安装；平台开发完毕，进入试运行阶段。但非现场执法点数量、完工及时率指标未按计划完成。3.效果方面：项目部分实现预期效益目标。具体情况：相关路段养护经费节省比例、人员现场执法次数下降率、点位超限超载下降率未进行考核。4.加强预算绩效管理的建议：（1）该项目年初预算3614.38万元，年中因个别点位建设困难，无法竣工验收并支付款项，申请调减2114.38万元，调整后预算1500万元；根据支出明细，实际支出884.40万元，资金支出率58.96%。该项目在预算调整后资金支出率仍偏低。建议在年初预算申报过程中，结合各项目实际工作进展，结合项目采购流程、支付进度等各项因素，编制项目预算，提高预算编制的准确性，同时，加强项目绩效运行监控，避免出现在预算执行过程中出现项目无法开展，资金沉淀的情况，提高资金使用效率。（2）设置的三个关键绩效考核指标（相关路段养护经费节省比例、人员现场执法次数下降率、点位超限超载下降率）均未进行考核，也无相应的佐证材料。建议已经正式进入运营的点位，开始进行相应指标的考核。
13 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 东莞市公路事务中心公路信息化管理系统运行维护经费 | 优
14 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 市主干道路交通堵塞点改造工程（噪声防治措施项目） | 优
15 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 环城路莞樟立交辅道维修工程 | 优
16 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(48)万元，实际下达预算金额(2160)万元，实际支出金额(2160)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年完成3标、5标和6标结算经费支付工作，并开展环评、水土保持和安全评价验收等工作。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目结算无争议及投诉，资产顺利移交。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
| 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程J04830000)
| 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程J04830000)
17 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 道路桥梁防撞护栏及防眩网等安防设施完善工程 | 良 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1000)万元，实际下达预算金额(0)万元，实际支出金额(0)万元，预算执行率(0)%。2.产出方面：项目未完成预期产出目标。具体情况：计划增设防撞护栏7681米、增设更换防眩网10655米，实际只完成工可、初步设计，项目未开工。据预算单位解释，由于市交通强市指挥部办公室要求先行安装防撞护栏和防眩网试验段，以进一步确定样式后再实施，故对原计划年底前开工造成一定影响，项目未开工，已将年度投资计划调整为0。3.效果方面：项目未实现预期效益目标。具体情况：只完成工可、初步设计，项目未开工。4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
18 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 振安路升级改造工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(81)万元，实际下达预算金额(13580.21)万元，实际支出金额(13580.21)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成非涉铁段及涉铁段的排水设施，基本完成涉铁段及非涉铁段的路基路面，开展人行道、绿化建设。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：施工期间合理围蔽，减少对周边交通的影响。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
| 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000)
| 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000)