## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2025年2月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 至本月推进情况 | 备注
1 | 振安路升级改造工程 | 13.072公里 | 已完成排水工程、主路旧路面病害板处治和全线沥青路面摊铺，正完善慢行系统施工、绿化种植、附属设施安装。
2 | Ｘ239线谢常路及延长线 （Ｘ239谢岗段）升级改造工程 | 12.434公里 | 非涉铁段于2023年9月动工，目前旧路部分排水工程已完工，新增用地部分待用地手续完善后开展排水工程施工。基本完成旧路修复，正进行路面结构层加铺、慢行系统施工、辅道匝道施工等。