## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市公路事务中心
项目 名称 | G107线江南大桥等6座通航桥梁防撞能力提升工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 2340.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 59
总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2022年） |  |  |  | 年度目标
| 1、产出目标：对峡口大桥（左幅）、中堂大桥（右幅）、石碣大桥（右幅）、曲海大桥、槎滘大桥及江南大桥共计6 座桥梁通航孔内的桥墩增设防撞设施或者对桥墩、桩基进行加固处理。完成6座桥梁防撞能力提升，并且通过验收合格； 2、效果目标：建成后对增强桥梁防撞能力、提高行车行船安全，保障人民生命财产安全发挥积极的作用。 |  |  |  | 1、产出目标：完成6座桥梁加固勘察设计的工作量； 2、效果目标：落实安全生产各项规定，无安全事故，没有发生各种投诉及纠纷，社会影响良好等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 增设防撞设施的数量 | 6 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成勘察设计数量 | 6
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 勘察设计合格率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 工程完工及时率 | 100% | 时效指标（工期指标） | 完成勘察设计时间前期勘察设计报告 | 2020年12月31日
|  |  | 工程结算款支付及时性 | 及时
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 规模控制 | 实际投资额 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
|  |  | 概算执行率 | 100%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 桥梁坍塌事故 | 0 | 社会、经济、生态效益指标 | 桥梁坍塌事故 | 0
|  |  | 设施功能达成情况 | 达到 |  | 桥梁防撞能力提升程度 | 有效
|  | 可持续影响指标 | 桥梁坍塌事故 | 0 | 可持续影响指标 | 桥梁坍塌事故 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 有效投诉数量 | 少于5宗
[5 empty] | 受访人群满意度 | 受访人群满意度 | 100%
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。