## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 桥梁特殊检查经费 | 涉及2019年度预算金额 | 586.65万元
项目主管部门 | 东莞市地方公路管理总站
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。
2、自评结果应用情况：根据市财政建议，项目单位进一步强化了绩效管理，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，自评结果应用良好。
3、绩效信息公开情况：按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(656.65)万元，调整后预算金额(586.65)万元，预算调整率为(-10.66)%，实际支出金额(583.39)万元，年初预算执行率为(88.84)%,调整后预算执行率为(99.44)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 已完成的产出目标：（1）采购检测单位次数计划值为1次，实际完成值为1次；（2）月度考核优良率计划值为≥95%，实际完成值为95%；（3）验收合格率为100%，实际完成值为100%；（4）任务完成及时率计划值为100%，实际完成值为100%；（5）整治计划编制及时性计划值为完成评审后6个月内完成编制，实际完成值为已完成；（6）预算执行率计划值为≥90%，实际完成值为99.44%； 未完成的产出目标：（1）检查桥梁数量计划值为34座，实际完成值为27座，完成率为79.41%。原因是因2018年预算编制时考虑县道调整后的情况，将新接养桥梁纳入特检范围，但实际2019年未完成县道调整，新接养的桥梁需扣减，故实际检查数量减少。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目已完成全部预期效益目标：（1）四五类桥梁整治建议提出率计划值为100%，实际完成值为100%；（2）检查成果应用率计划值为100%，实际完成值为100%；（3）安全生产事故发生次数计划值为0，实际值为0.
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、加强预算编制管理，科学制定项目实施方案。制定工作计划前需做更加详细调查及研究工作，科学合理地编制产出数量指标和测算预算额，确需调整的产出计划应按规定办理并提交审批手续，同时相应调整预算资金，预算执行应与项目实际实施情况一致； 2、加强绩效指标调整。项目绩效指标与预算具有匹配性，绩效目标的合理性与准确性也与预算金额有较大的联系，因此建议以后在调整预算时，也需要对年初设置的绩效目标进行调整，确保与预算金额保持一致性，也更能反映项目实施实际绩效。 3、增强财政支出绩效管理意识，针对每年情况均总结项目管理存在的问题和不足之处，持续优化项目实施方案，切实提升财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日