## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 地方县乡公路养护补助 | 涉及2019年度预算金额 | 2860.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。
2、自评结果应用情况：对项目实施与管理存在的不足进行了分析并提出了改进措施，发现目前项目管理存在的不足是服务单位的工程施工进度、整理完工验收资料和结算资料等较慢，提出落实违约处罚措施，自评结果应用良好。
3、绩效信息公开情况：按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(2860.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2859.16)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(99.97)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目已完成的产出目标：（1）路面养护面积计划值为34000㎡，实际完成值为55751㎡；（2）公路巡查抽查频率实际完成值为112次，完成计划值；（3）监理总面积计划值为6336120㎡，实际完成值为9856560㎡；（4）验收合格率计划值为100%，实际完成值为100%；（5）公路巡查路线抽查合格率计划值为100%，实际完成值为100%；（6）政府采购率计划值为100%，实际完成值为100%；（7）完工及时率计划值为90%，实际完成值为100%；（8）维修及时率计划值为90%，实际完成值为100%；（9）维修响应时间计划值为≤24小时，实际完成值为24小时；（10）每公里道路养护费用计划值为≤6.13万元，实际完成值为6.04万元；（11）预算执行率计划值为≥90%，实际完成值为100%。 项目未完成的产出目标：（1）沥青灌缝长度计划值为27公里，实际完成值为0，原因是根据路况实际实时调整维修计划，在维修项目上会有增减。（2）标线修补面积计划值为61500㎡，实际完成值为18916㎡，原因是根据路况实际实时调整维修计划，在维修项目上会有增减。（3）标志修补数量计划值为126套，实际完成值为22套，原因是根据路况实际实时调整维修计划，在维修项目上会有增减。（4）服务单位违约次数计划值为0，实际值为1次，原因是检查过程中发现有一人不到位，违反了合同规定，按规定对其进行违约处罚，责成服务单位整改。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）公路技术状况指数MQI计划值为≥90%，实际完成值为90%；（2）优良路率计划值为≥86%，实际完成值为95.79%；（3）安全生产事故发生次数计划值为0，实际完成值为0；（4）市政设施诉求处置率计划值为100%，实际完成值为100%；（5）市政设施诉求处置率计划值为100%，实际完成值为100%；（6）应急预案计划值是有建立，实际完成值是有建立应急预案且设置科学；（7）运维管理制度建设计划值是项目管理运维配备相应人员8人，实际完成值为8人。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、加强预算编制管理，科学制定项目实施方案。制定工作计划前需做更加详细调查及研究工作，科学合理地编制产出数量指标和测算预算额，确需调整的产出计划应按规定办理并提交审批手续，同时相应调整预算资金，预算执行应与项目实际实施情况一致； 2、加强绩效指标调整。项目绩效指标与预算具有匹配性，绩效目标的合理性与准确性也与预算金额有较大的联系，因此建议以后在调整预算时，也需要对年初设置的绩效目标进行调整，确保与预算金额保持一致性，也更能反映项目实施实际绩效。 3、增强财政支出绩效管理意识，针对每年情况均总结项目管理存在的问题和不足之处，持续优化项目实施方案，切实提升财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日