## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | X232北岸小桥等26座桥梁修复工程 | 涉及2019年度预算金额 | 660.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1)自评资料报送及时，但佐证材料不够齐全； （2）基础信息表填写规范，但完整性不足； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：上一年绩效自评发现的问题及整改措施为无。
3、绩效信息公开情况：未能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）及《关于对2019年市财政投资建设项目绩效目标批复的通知》（东财函〔2019〕891号）的要求公开2019年市财政投资建设项目绩效目标。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(660.00)万元，调整后预算金额(1160.00)万元，预算调整率为(75.76)%，实际支出金额(1160.00)万元，年初预算执行率为(175.76)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 具体情况：共计6个绩效目标，均已完成。具体情况如下： （1）计划桥梁维修数量为18座，自评已完成。 （2）工程量核算准确率计划值为100%，自评已完成。 （3）计划进度完成率为100%，自评已完成。 （4）计划2020年前完成竣工结算，自评已完成。 （5）年度预算执行率计划值为100%，自评已完成。 （6）政府采购执行率计划值为100%，自评已完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据项目自评基础信息表，4个绩效目标，文明施工、安全生产事故、对社会发展影响、对生态发展影响均已达成目标，佐证材料不够充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | （1）未发现“一票否决”情况；
加强预算绩效管理的建议 | （1）建议加强绩效自评管理工作，及时填写绩效自评基础信息表，并提供各项指标相应的佐证资料，以利于客观评价项目实施效果； （2）建议加强绩效信息公开的力度，严格按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开上一年度市财政投资项目支出绩效自评审核结果以及当年市财政投资项目支出绩效目标批复。 （3）建议强化预算绩效管理意识，加强预算执行刚性，提高预算编制的合理性和科学性，避免大幅度预算调整。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日