## Sheet1
附件
东莞市公路事务中心2024年度市级财政资金绩效自评结果汇总表
序号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 | 财政抽查审核意见
1 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 市公路事务中心普通干线公路BIM建模项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（763.00）万元，实际下达预算金额（693.56）万元，实际支出金额（671.78）万元，预算执行率（96.86）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：以国产BIM平台为基础，进行在役干线公路（国省道）数字化建模。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，建立全市国省道三维数字化底图，为数字化、智慧化管养提供数字底座，并基于智慧养护平台推动养护全业务、全流程、全主体在线作业。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
2 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 市公路事务中心统筹运维服务项目 | 优 | \
3 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 东莞市公路事务中心网络安全改造项目 | 优 | \
4 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 国省道养护维修经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（11,035.30）万元，实际下达预算金额（9,585.90）万元，实际支出金额（9,529.27）万元，预算执行率（99.41）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：对409.735公里国省道进行维修、养护。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，相关路面状况PQI优良路率为98.55。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
5 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 县乡道养护维修经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（10,106.20）万元，实际下达预算金额（9,550.20）万元，实际支出金额（9,383.63）万元，预算执行率（98.26）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：对负责养护的21条县道公路，按照合同巡查频率的要求开展巡查工作，及时修复路面病害和做好保洁工作。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，及时修复公路，保障公路行车安全畅通。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
6 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 东莞市道路非现场执法点建设项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（780.00）万元，实际下达预算金额（780.00）万元，实际支出金额（762.10）万元，预算执行率（97.71）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：完成了所有设备的采购，完成了24个点位189条车道的路面改造和设备安装；平台开发完毕，进入试运行阶段。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目建设，减少现场执法人数，降低超载率，节省道路维护成本。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
7 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 市直管城市道路养护维修经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（8,476.73）万元，实际下达预算金额（8,476.73）万元，实际支出金额（8,473.25）万元，预算执行率（99.96）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：2024年完成市属城市道路路面养护面积193200平方米，标线修补面积32000平方米。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，及时修复道路病害，保障公路行车安全畅通。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
8 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 桥梁、隧道检测及养护费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（7,903.72）万元，实际下达预算金额（7,866.72）万元，实际支出金额（7,802.26）万元，预算执行率（99.18）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：完成桥梁隧道定期检查438座，航标维护53座。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，排查出承载力不足、技术状况差的桥梁并及时编制整治计划，制定维修项目，保证桥梁的运营安全。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
9 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | G107线江南大桥等6座通航桥梁防撞能力提升工程 | 良 | \
10 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金 | 优 | \
11 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | S358线轮渡路虎门镇口段边坡应急工程 | 优 | \
12 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | S256、S358大修工程市政配套设施工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（1,822.30）万元，实际下达预算金额（1,222.30）万元，实际支出金额（1,218.79）万元，预算执行率（99.71）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：完成省道256、358线虎门镇沿线2.7km的市政人行道、路灯、给排水、消防、市政配电、港湾式停靠站、园林绿化景观等工程。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目建设，满足群众对市政配套设施的基本出行需求。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
13 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 道路桥梁防撞护栏及防眩网等安防设施完善工程 | 优 | \
14 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 市直管城市独柱墩桥梁加固项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（1,449.64）万元，实际下达预算金额（1,449.64）万元，实际支出金额（1,449.64）万元，预算执行率（100.00）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：项目于2024年9月正式开工建设，截至2024年11月底已完成合同工程量24%。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，提升桥梁结构抗倾覆稳定性，消除安全隐患，为道路安全出行提供可靠保障。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
15 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（23.00）万元，实际下达预算金额（2,809.23）万元，实际支出金额（2,802.82）万元，预算执行率（99.77）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：完成第5标段结算审核及支付，完成环境评价和水土保持验收及结算支付工作。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：项目已交付使用。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
16 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕54号2024年8月下旬新增专项债券资金转贷（莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程J04830000） |  | \
17 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程J04830000）
18 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | s120线石碣大桥和崇焕路7号桥等2座桥梁修复工程 | 优 | \
19 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 县道公路7座通航桥梁桥墩防撞设施设置工程 | 优 | \
20 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | X237新民中桥等6座桥梁修复工程 | 优 | \
21 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | X231塘厦镇林村跨铁路桥梁修复工程 | 优 | \
22 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 振安路升级改造工程 | 良 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（83.38）万元，实际下达预算金额（30,671.90）万元，实际支出金额（30,671.90）万元，预算执行率（100.00）%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：累计完成工程进度88.9%，基本完成非涉铁段、涉铁段路基路面、非机动车道、人行道、绿化、排水设施建设。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：施工期间做好施工范围围蔽，并设置非机动车道，按交通疏解方案分流。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
23 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕9号2024年1月新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000） |  | \
24 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕19号2024年3月新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000）
25 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕26号2024年5月上旬新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000） | 良 | \
26 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕31号2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000）
27 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕54号2024年8月下旬新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000）
28 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000）
29 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕76号2024年10月地方政府新增债券转贷（振安路升级改造工程J12810000）
30 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | Ｘ239线谢常路及延长线（Ｘ239谢岗段）升级改造工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：年初预算金额（105.16）万元，实际下达预算金额（14,370.81）万元，实际支出金额（14,370.81）万元，预算执行率（100.00）%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：累计完成非涉铁段进度55%，开展非涉铁段路基路面、慢行系统、绿化、排水等建设。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：施工期间按交通疏解方案分流，满足群众出行需求。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
31 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕19号2024年3月新增专项债券资金转贷（X239线谢常路及延长线（X239谢岗段）升级改造工程J12760000) |  | \
32 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕26号2024年5月上旬新增专项债券资金转贷（X239线谢常路及延长线（X239谢岗段）升级改造工程J12760000） | 优 | \
33 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕31号2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（X239线谢常路及延长线（X239谢岗段）升级改造工程J12760000)
34 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕31号2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（X239线谢常路及延长线（X239谢岗段）升级改造工程J12760000)
35 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（X239线谢常路及延长线（X239谢岗段）升级改造工程J12760000)
36 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕19号2024年3月新增专项债券资金转贷（X231线凤岗镇铁路桥拆除重建工程J12100000) | 优 | \
37 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2024〕54号2024年8月下旬新增专项债券资金转贷（X231线凤岗镇铁路桥拆除重建工程J12100000）
备注： 1.部门（单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。 2.纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果和各项目的自评抽查审核意见；没有纳入财政抽查审核的项目按各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。 3.部门整体支出绩效自评结果和财政抽查审核结果、审核意见均列入此表向社会公开。