## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2026年4月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 至本月推进情况 | 备注
1 | 振安路升级改造工程 | 13.072公里 | 已于2025年7月28日召开分段交工验收会议，已完成验收核备，剩余人行天桥计划年底完成。
2 | Ｘ239线谢常路及延长线 （Ｘ239谢岗段）升级改造工程 | 12.434公里 | 非涉铁段于2023年9月动工，正进行慢行系统施工、辅道匝道、箱涵施工等。涉铁标由安茂公司负责代建，目前正组织开展公路施工许可及铁路施工许可办理工作，4月29日已完成质量监督受理工作，目前正开展开工前安全条件核查工作。
3 | 县道X240长安至虎门段断头路工程 | 1.425公里 | 项目于2025年3月动工，水泥搅拌桩已完成90%、钢便桥、钢平台已完成，正开展高速桥下素砼桩、主路碎石垫层试验段施工。