## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2026年6月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 至本月推进情况 | 备注
1 | 振安路升级改造工程 | 13.072公里 | 主路已于2025年7月28日召开分段交工验收会议，已完成验收核备。剩余人行天桥正办理施工前手续，其中，2座涉铁段天桥正办理涉铁施工手续和工程变更，非涉铁段天桥正开展工程变更。
2 | Ｘ239线谢常路及延长线 （Ｘ239谢岗段）升级改造工程 | 12.434公里 | 非涉铁段于2023年9月动工，正进行慢行系统施工、辅道匝道、箱涵施工等。涉铁标由安茂公司负责代建，已于2026年5月动工建设，正开展桩基础施工。
3 | 县道X240长安至虎门段断头路工程 | 1.425公里 | 项目于2025年3月动工，水泥搅拌桩已完成90%、钢便桥、钢平台、高速桥下素砼桩已完成，正开展主路碎石垫层、桥梁2#墩桩基础施工。