## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2026年8月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 至本月推进情况 | 备注
1 | 振安路升级改造工程 | 13.072公里 | 主路已于2025年7月28日召开分段交工验收会议，已完成验收核备，剩余人行天桥正开展工程变更和涉铁施工手续办理。
2 | Ｘ239线谢常路及延长线 （Ｘ239谢岗段）升级改造工程 | 12.434公里 | 非涉铁段于2023年9月动工，正进行慢行系统施工、辅道匝道、箱涵施工等。涉铁段由广州安茂铁路建设管理有限公司负责代建，已于2026年5月动工建设，正开展桩基础、匝道施工。
3 | 县道X240长安至虎门段断头路工程 | 1.425公里 | 项目于2025年3月动工，水泥搅拌桩已完成96%、钢便桥、钢平台、高速桥下素砼桩、桥梁2#墩桩基础已完成，正开展主路碎石垫层、雨污水管道施工。
4 | 县道X246东城至茶山断头路工程 | 1.873公里 | 项目已进场动工，目前正进行河堤路搅拌桩加固施工。