## 月进度报表
东莞市公路管理局公路建设项目（在建）2019年4月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 总合同价 （万元） | 11月单月 完成投资 （万元） | 1-11月 完成投资 (万元） | 累计 完成投资 （万元） | 累计投资占合同价比例 | 征地拆迁进展情况 | 至本月推进情况 | 备注
1 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗路段大修工程 | 17.089 | 80374.52 (概算） | 453.9 | #VALUE! | #VALUE! | 0.56% | 属地镇街正开展拆迁前期工作。 | 正在开展： 1.旧路面换板处理，压浆； 2.人行道换填施工； 3.人行天桥放线。
2 | 市主干公路交通堵塞点改造工程噪声防治措施 | 13.479 | [6 empty] | 目前正在进行事故池、排水工程施工，隔音屏材料定制等。
3 | S120线峡口大桥左幅桥修复工程 | 峡口大桥318米 | [6 empty] | 现已签订施工合同，完成工程项目开工前各项手续。组织技术交底会议后，已于4月27日进场施工。
4 | X246茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程 | 茶山中学桥长40.3米 角社小桥长15米 围岭潭桥长70米 常平大桥长132米 马沥大桥长340米 | 868.9 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (不需征地拆迁) | 茶山中学桥、常平大桥、马沥大桥、角社小桥已完工。
5 | X232北岸小桥等23座桥梁修复工程 | 北岸小桥， 26.4米 蛟乙塘小桥， 26.0米 竹塘中桥，90米 漳澎一号中桥，52米 漳澎二号中桥，52米 漳澎三号中桥，52米 温增大桥，160米 上洞大桥，220米 新港南路桥，16.5米 新涌中桥，42米 工业大道二小桥， 26米 工业大道三小桥， 26.5米 霄边桥，17.5米 东坑桥， 52.4米 沙涌小桥，34.4米 鹤湖桥，23.6米 丁屋桥，44米 新围小桥，22米 北栅小桥，22米 三涌小桥，19米 袁家涌小桥，17米 大坪立交桥，320米 林村小桥，20.5米 | 2220.03 | 83.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (不需征地拆迁) | 工程完成进度：温增大桥、蛟乙塘小桥、鹤湖桥、大坪立交桥完工，竹塘中桥95%，袁家涌小桥:71%，三涌小桥:77%，北岸小桥：60%,林村小桥：45%，新围小桥:30%，丁屋桥:30%，东坑桥:97%，上洞大桥:30%，沙涌小桥:30%，宵边桥:7%。内容包含裂缝灌浆、粘贴钢板、路面拆除等。
[5 empty] | 复核人：莫磅兄 |  |  | 填表人：周柏志 |  | 填表日期：2019年4月30日