## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 地方县乡公路养护补助 | 涉及2018年度预算金额 | 2860.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路管理局（东莞市地方公路管理总站执行）
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：(1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全；（2）基础信息表填写相对完整；（3）单位能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：（1）对项目实施与管理存在的不足进行了分析并提出了改进措施，发现目前项目管理存在的不足是服务单位的工程施工进度、整理完工验收资料和结算资料等较慢，提出落实违约处罚措施； （2）以前年度自评结果应用情况良好。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2860.00)万元，调整后预算金额(2856.47)万元，预算调整率为(0.12)%，实际支出金额(2856.47)万元，年初预算执行率为(99.88)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）任务完成率：路面养护面积指标完成率为225%,沥青灌缝长度指标完成率为6%,标线修补面积指标完成率为66%；标志修补数量指标完成率为81%；监理总面积指标完成率为156%。 （2）质量达标率达100%：验收合格率、公路巡查路线抽查合格率、服务单位工作质量合格率三个指标计划值为100%，实际值为100%。 （3）完工率指标的计划值为90%，实际值为100%完工率指标的计划值为90%，实际值为100%。 存在问题：（1）沥青灌缝长度完成率=实际完成值1.74km/27km=6%较低；（2）标线修补面积完成率=40325.80平方米/61500平方米=66%，未完成；（3）标志修补数量=实际完成值102套/目标值126套=81%，未完成；（4）上述三个指标未能完成目标值且完成率偏低，单位按轻重缓急的原则，根据路况实际实时编排维修计划，项目内工作内容有调整，各项工作实际完成值有增有减。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会效益指标：公路技术状况指数MQI的计划值为≥90%，实际值为90.108；优良路率的计划值≥86%，实际值为95.545%；项目效果及时修复公路、桥梁病害，保障公路行车安全畅通；年平均公路技术状况指数MQI在等级优以上；延长公路使用寿命，节约社会能源；打造“安全、畅通、舒适、优美”的公路行车环境，提高公路使用效率，促进地方经济可持续发展。 （2）可持续影响指标：安全生产事故发生次数计划值为0，实际值为0次； （3）满意度指标：调查群众人数的计划值为100人，实际调查100人,满意度达95%（满意度目标值95%)
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议你单位科学制定项目实施方案。制定工作计划前需做更加详细调查及研究工作，科学合理地编制产出数量指标和测算预算额，确需调整的生产计划应按规定办理并提交审批手续，同时相应调整预算资金，预算执行应与项目实际实施情况一致； 2.建议你单位增强财政支出绩效管理意识，针对每年情况均总结项目管理存在的问题和不足之处，持续优化项目实施方案，切实提升财政资金使用效益。 3.建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求加强绩效信息公开工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月12日