## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 路桥养护及检修费 | 涉及2018年度预算金额 | 10913.27万元
项目主管部门 | 东莞市地方公路管理总站
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：(1）自评资料报送及时，提交了801份文件，佐证材料齐全；（2）自评资料填报规范（3）单位能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：（1）对项目实施与管理存在的不足进行了分析并提出了改进措施，发现目前项目管理存在的不足是服务单位的工程施工进度、整理完工验收资料和结算资料等较慢，提出落实违约处罚措施； （2）以前年度自评结果应用情况良好。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(10913.27)万元，调整后预算金额(10913.27)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(10865.25)万元，年初预算执行率为(99.56)%,调整后预算执行率为(99.56)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）任务完成率：路面养护面积指标完成率为181288/111200=163%，按要求完成；每年完成公路保洁面积指标完成率为9856560/9595005=102%，按要求完成。（2）质量达标率：验收合格率指标的计划值为100%，实际值为100%；月度综合考评优良率计划值为100%，实际值100%。（3）及时完成政府采购。 存在问题：（1）沥青灌缝长度实际完成6.67km/计划值为85km=7.8%，完成率偏低；（2）标线修补面积指标完成率94610/199600=47%，（3)标志修补套数完成率372/389=95%；以上三个指标未能按要求完成，预算单位解释为按轻重缓急的原则上，根据路况实际实时编排维修计划，与预算计划指标值对比会发生变化，项目内各项工作实际完成值有增有减。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会效益指标：公路技术状况指数MQI的计划值为89，实际值为90.108；定期报告限载措施建议提出率计划值为100%，实际值为100%；检查成果应用率计划值为100%，实际值为100%；（2）安全生产事故发生次数计划值为0，实际值为0.（3）满意度指标：调查群众人数的计划值为100人，实际调查100人,调查对象满意度为95%（满意度目标值95%)。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.加强预算编制管理，科学制定项目实施方案。制定工作计划前需做更加详细调查及研究工作，科学合理地编制产出数量指标和测算预算额，确需调整的生产计划应按规定办理并提交审批手续，同时相应调整预算资金，预算执行应与项目实际实施情况一致； 2.增强财政支出绩效管理意识，针对每年情况均总结项目管理存在的问题和不足之处，持续优化项目实施方案，切实提升财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月12日