## 月进度报表
东莞市公路管理局公路建设项目（在建）2019年9月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 总合同价 （万元） | 11月单月 完成投资 （万元） | 1-11月 完成投资 (万元） | 累计 完成投资 （万元） | 累计投资占合同价比例 | 征地拆迁进展情况 | 至本月推进情况 | 备注
1 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 17.089 | 80374.52 (概算） | 453.9 | #VALUE! | #VALUE! | 0.56% | 属地镇街正开展拆迁前期工作。 | 1标：完成路面板处理、挡土墙、排水沟修复、检查井、雨水篦、路缘带、涵洞加长、人行道换填、透水砼基层、透水砖铺设、路缘石安装。 2标：完成K57+882～K58+600段右幅破碎板720米，K57+882～K58+600段右幅脱空板720米，K60+509人行天桥完成承台1个，完成立柱3根。K58+205、K56+992人行天桥完成桩基检测，人行道换填完成720米。 3标：完成路面破碎板处理、脱空板注浆、排水沟、人行道施工、支护桩、抗浮桩、隧道开挖，桥梁桩基及承台施工。 4标：路基工程：完成防撞护栏施工，人行道板预制，栏杆底座，水沟预制盖板，雨水口，电缆井，低填浅挖，基层、底基层及路面浇筑；桥梁工程：东城路口跨线桥：完成墩柱合计5根，承台合计9个，桩基3根，12#台耳背墙，25m箱梁预制13片；金河文明路跨线桥：完成桩基7根，墩柱2根，承台1座；官仓大桥：完成桩基1根。
2 | 市主干公路交通堵塞点改造工程噪声防治措施 | 13.479 | [6 empty] | 目前正在进行事故池、排水工程施工，隔音屏安装等。
3 | S120线峡口大桥左幅桥修复工程 | 峡口大桥318米 | [6 empty] | 完成1-10跨、13-19跨钢板粘贴、支座更换、混凝土缺陷、裂缝修复。伸缩缝更换施工完成100%，混凝土缺陷修补完成90%、粘贴钢板完成90%。
4 | X237新民中桥等6座桥梁修复工程 | 新民中桥42米 下芦大桥350.54米 杜屋小桥15.1米 寮厦中桥46.0米 山和小桥27米 粟边桥52米 | [6 empty] | 工程完成进度：寮厦中桥：100%，粟边桥：100%，山和小桥：70%。内容包含裂缝修补灌浆、粘贴钢板、桥面拆除等。
5 | X232北岸小桥等23座桥梁修复工程 | 北岸小桥， 26.4米 蛟乙塘小桥， 26.0米 竹塘中桥，90米 漳澎一号中桥，52米 漳澎二号中桥，52米 漳澎三号中桥，52米 温增大桥，160米 上洞大桥，220米 新港南路桥，16.5米 新涌中桥，42米 工业大道二小桥， 26米 工业大道三小桥， 26.5米 霄边桥，17.5米 东坑桥， 52.4米 沙涌小桥，34.4米 鹤湖桥，23.6米 丁屋桥，44米 新围小桥，22米 北栅小桥，22米 三涌小桥，19米 袁家涌小桥，17米 大坪立交桥，320米 林村小桥，20.5米 | 2220.03 | 83.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (不需征地拆迁) | 工程完成进度：温增大桥、蛟乙塘小桥、鹤湖桥、大坪立交桥、林村小桥，竹塘中桥，袁家涌小桥，三涌小桥，北岸小桥，丁屋桥，东坑桥，北栅小桥，沙涌小桥,霄边桥完工，新围小桥：30%，上洞大桥：87%，彰澎三号中桥:89%，彰澎二号中桥:59%，漳澎一号中桥：56%，新涌中桥:14%，新港南路桥:36%。内容包含裂缝灌浆、粘贴钢板、桥面拆除等。
6 | X246茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程 | 茶山中学桥长40.3米 角社小桥长15米 围岭潭桥长70米 常平大桥长132米 马沥大桥长340米 | 868.9 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (不需征地拆迁) | 茶山中学桥、常平大桥、马沥大桥、角社小桥已完工，市政府已批复同意围岭潭桥的工程变更，待汛期过后开展施工。
7 | 广深高速（东莞段）沿线环境品质提升隔音屏工程 | 19.963 |  |  | 复核人：莫磅兄 |  |  | 填表人：周柏志 | 已完成新建隔音屏长度共计10.968km。
8 | S358线轮渡路虎门镇口段边坡应急工程 | - | [6 empty] | 现已经完成第二、三级边坡锚杆格构梁、踏步跌水沟、平台截水沟、截水沟，第一级边坡完成锚杆施工33根，锚索施工61根。
填表日期：2019年10月8日