## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2019年10月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 总合同价 （万元） | 11月单月 完成投资 （万元） | 1-11月 完成投资 (万元） | 累计 完成投资 （万元） | 累计投资占合同价比例 | 征地拆迁进展情况 | 至本月推进情况 | 备注
1 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 17.089 | 80374.52 (概算） | 453.9 | #VALUE! | #VALUE! | 0.56% | 属地镇街正开展拆迁前期工作。 | 1标：完成路面板处理、挡土墙、排水沟修复、检查井、雨水篦、路缘带、涵洞加长、人行道换填、透水砼基层、透水砖铺设、路缘石安装、纵向涵。 2标：完成K60+350～K61+093段右幅破碎板743米，K60+350～K61+093段右幅脱空板743米，K58+205人行天桥完成承台3个，完成立柱7根。K56+992人行天桥完成承台2个，完成立柱6根，人行道换填完成743米。 3标：完成路面破碎板处理、脱空板注浆、路基拼宽、排水沟、人行道施工，支护桩、抗浮桩、隧道U6-U5段开挖、隧道U7段底板浇筑，桥梁墩柱施工。 4标：路基工程：完成防撞护栏施工，水沟预制盖板，低填浅挖，基层、底基层及路面浇筑；桥梁工程：东城路口跨线桥：完成墩柱合计17根，承台合计3个，盖梁2座，25m箱梁预制13片；金河文明路跨线桥：完成桩基13根，墩柱1根，承台8座；官仓大桥：完成桩基1根
2 | 市主干公路交通堵塞点改造工程噪声防治措施 | 13.479 | [6 empty] | 目前正在进行事故池、排水工程施工，隔音屏安装等。
3 | S120线峡口大桥左幅桥修复工程 | 峡口大桥318米 | [6 empty] | 目前已完成钢板粘贴、裂缝处理、缺陷处理、伸缩缝更换、支座更换等工作。正在施工的项目有：防撞墙施工（完成30%），水下桩基加固施工（5%）。
4 | X237新民中桥等6座桥梁修复工程 | 新民中桥42米 下芦大桥350.54米 杜屋小桥15.1米 寮厦中桥46.0米 山和小桥27米 粟边桥52米 | [6 empty] | 工程完成进度：寮厦中桥、粟边桥完工，山和小桥：70%，新民中桥：10%。内容包含裂缝修补灌浆、粘贴钢板、桥面拆除等。
5 | X232北岸小桥等23座桥梁修复工程 | 北岸小桥， 26.4米 蛟乙塘小桥， 26.0米 竹塘中桥，90米 漳澎一号中桥，52米 漳澎二号中桥，52米 漳澎三号中桥，52米 温增大桥，160米 上洞大桥，220米 新港南路桥，16.5米 新涌中桥，42米 工业大道二小桥， 26米 工业大道三小桥， 26.5米 霄边桥，17.5米 东坑桥， 52.4米 沙涌小桥，34.4米 鹤湖桥，23.6米 丁屋桥，44米 新围小桥，22米 北栅小桥，22米 三涌小桥，19米 袁家涌小桥，17米 大坪立交桥，320米 林村小桥，20.5米 | 2220.03 | 83.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (不需征地拆迁) | 工程完成进度：温增大桥、蛟乙塘小桥、鹤湖桥、大坪立交桥、林村小桥、竹塘中桥、袁家涌小桥、三涌小桥、北岸小桥、丁屋桥、东坑桥、北栅小桥、沙涌小桥、霄边桥完工，新围小桥：60%，上洞大桥：87%，彰澎三号中桥:89%，彰澎二号中桥:65%，漳澎一号中桥：56%，新涌中桥:61%，新港南路桥:58%。内容包含裂缝灌浆、粘贴钢板、桥面拆除等。
6 | X246茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程 | 茶山中学桥长40.3米 角社小桥长15米 围岭潭桥长70米 常平大桥长132米 马沥大桥长340米 | 868.9 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (不需征地拆迁) | 茶山中学桥、常平大桥、马沥大桥、角社小桥已完工，围岭潭桥正在施工。
7 | 广深高速（东莞段）沿线环境品质提升隔音屏工程 | 19.963 |  |  | 复核人：莫磅兄 |  |  | 填表人：周柏志 | 已完成新建隔音屏长度共计11.2km。
8 | S358线轮渡路虎门镇口段边坡应急工程 | - | [6 empty] | 该项目已完工
填表日期：2019年11月5日